## Riesgo
TIPO DE PROCESO | PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | PERIODO DE SEGUIMIENTO
Semanal
|  | Estratégico ( Gestión ) | 5. Casi Seguro | 5.Catastrófico | Extremo | Aceptar el Riesgo | Mensual
ESTRATÉGICO | 1.Gestión Estratégica y de Gobierno
| 2.Planeación de la Gestión Institucional |  | 4.Probable | 4.Mayor | Alto | Reducir el Riesgo | Bimestral
| 3Comunicación Organizacional y Participación Ciudadana | Gerencial ( Gestión )
|  |  | 3. Posible | 3.Moderado | Moderado | Evitar el Riesgo | Trimestral
MISIONAL | 4.Fomento de la cultura, el deporte,la recreación y la activa fisica.
| 5.Gestión de los bienes de interés cultural y Deportivo | Operativo ( Gestión ) | 2.Improbable | 2.Menor | Bajo | Compartir el Riesgo | Cuatrimestral
| 6.Administración de recursos y Servicios Bibliotecarios | ( Gestión )
|  |  | 1.Rara vez | 1.Insignificante |  |  | Semestral
APOYO | 7.Gestión del Talento Humano | Financiero ( Gestión )
| 8.Gestión Financiera | ( Gestión ) |  |  |  |  | Anual
9.Adquisiciónes de bienes y servicios
| 10.Gestión de Tecnologias de Información y Comunicación TIC | Tecnológico ( Gestión )
11.Gestión Juridica
12.Gestión Documental
| 13.Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales | Cumplimiento ( Gestión )
( Gestión )
CONTROL Y MEJORA CONTINUA | 14.Evaluación y Control
| 15.Gestión del Mejoramiento | Imagen o Reputacional ( Gestión )
Corrupción
Seguridad Digital

## Seguimiento
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
Fecha de Actualización:
SEGUIMIENTO
TIPO DE PROCESOS | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No. RIESGO | RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | ¿Se analizaron los controles? |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  | Responsable de los controles: ¿Cuenta con responsables para ejercer la actividad? | Periodicidad de los controles: ¿Son Oportunos para la mitigación del riesgo? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Si la respuesta en algunas de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acciòn. | ¿ Se enunciaron acciones de mejora? | Acciones preventivas | ¿ Se cumplieron las acciones tomadas? | ¿ Mejoraron los controles? | ¿ Se activaron alertas tempranas para evitar la materializaciòn de un riesgo de corrupciòn? | ¿ Se implementaron correctivos por la materializaciòn de un riesgo de corrupciòn | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones | Responsable del Seguimiento Direcciòn de Control Interno
[6 empty] | No tiene controles | SI/NO | No tiene controles | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO |  | % | SI/NO | SI/NO | SI/NO
Gerencial o Estratégico | Gestión Estratégica y de Gobierno | Definir y orientar los lineamientos para la gestión de los procesos de la entidad, la administración del riesgo, y del sistema de gestión , con el fin de dar cumplimiento al propósito de la entidad dentro del marco legal. | 1 | Incumplimiento de las directrices dentro de la entidad | Gerencial ( Gestión )
| Planeación de la Gestión Institucional | Orientar y hacer seguimiento a la gestión de los procesos a través de la implementación de herramientas de control y el desarrollo de proyectos para garantizar el cumplimiento de las metas definidas por el IMCRDZ. | 1 | Incumplimiento de metas del plan de acción | Gerencial ( Gestión )
| Comunicación Organizacional y Participación Ciudadana | Comunicar oportuna y eficazmente, a través de los medios de comunicación existentes y el manejo efectivo de herramientas al interior de la entidad, para lograr una participación activa entre los funcionarios del IMCRDZ y los ciudadanos. | 1 | Que la comunicación entre el IMCRDZ y los ciudadanos sea deficiente. | Imagen o Reputacional ( Gestión )
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | Fomento de la Cultura, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física | Desarrollar y promocionar actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas a través de programas dirigidos a la comunidad zipaquireña, para fortalecer y aportar en la mejora de su calidad de vida. | 1 | Actividad Fisica:Que se preste un servicio de mala calidad en el desarrollo y promoción de los proyectos y subproyectos ofertados por el IMCRDZ. | Gerencial ( Gestión )
|  |  | 2 | Deporte: Que no se puedan desarrollar las actividades planeadas por los Instructores en las diferentes EFDZ (Escuelas de Formación Deportivas) | Gerencial ( Gestión )
|  |  | 3 | Cultura: que no se pueda promover ni desarrollar las actividades programadas por las escuelas de formación EFAC | Gerencial ( Gestión )
| Gestion de Bienes de Interes Cultural Y deportivo | Disponer de escenarios deportivos y culturales en buen estado, llevando a cabo una eficiente administración y mantenimiento, para garantizar el préstamo de los mismos a la población que lo requiera dando cumplimiento a la reglamentación vigente. | 1 | Entorpecimiento en la ejecución de la programación de Mantenimiento. | Operativo ( Gestión )
|  |  | 2 | Que no se pueda llevar a cabo la prestación de servicios de préstamo y alquiler de escenarios deportivos y culturales y servicio al usuario | Operativo ( Gestión )
|  |  | 3 | Que haya mal servicio prestado por parte del personal de atención al usuario. | Operativo ( Gestión )
| Administración de Recursos y Servicios Bibliotecarios | Garantizar la oferta de los servicios basicos reglamentados por la Biblioteca Nacional y los servicios innovadores propios de la biblioteca pública, disponiendo de los recursos e infraestructura adecuada. | 1 | Que no se oferten los servicios básicos reglamentarios y propios de la biblioteca. | Cumplimiento ( Gestión )
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Administrar la planta de personal y contratista del IMCRDZ garantizando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, su bienestar, capacitación, incentivos según aplique, para garantizar su mayor eficiencia en la gestión de los procesos. | 1 | Posible Pérdida de información | Operativo ( Gestión )
| Gestión Financiera | Garantizar la adecuada administración de los recursos financieros para la ejecución del Plan de Desarrollo y el suministro de la información para la toma de decisiónes del IMCRDZ. | 1 | Posible Pérdida de información | Operativo ( Gestión )
| Adquisición de bienes y servicios | Adquirir bienes y servicios mediante procesos de contratación transparentes, responsables y eficaces dentro de la Ley, para dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Planes de acción, satisfaciendo las necesidades de la comunidad en general. | 1 | Publicación extemporanea o incompleta en el SECOP | Cumplimiento ( Gestión)
|  |  | 2 | Posible incumplimiento contractual | Operativo ( Gestión)
| Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC | Brindar asistencia técnica a las diferentes herramientas tecnológias y equipos de computo del IMCRDZ para garantizar el desarrollo de los proyectos y mantener la comunicación efectiva ante los ciudadanos. | 1 | Falla en el servicio de internet | Tecnológico ( Gestión )
|  |  | 2 | Perdida de la Información | Tecnológico ( Gestión )
| Gestión Jurídica | Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o judiciales que sean requeridas al IMCRDZ. | 1 | Vencimiento de términos en la gestión y/o trámites de los asuntos jurídicos, legales y judiciales | Cumplimiento ( Gestión )
| Gestión Documental | Administrar la documentación que se produce y se recibe en el IMCRDZ, mediante políticas y herramientas que permiten su organización, conservación consulta y disposición final en cumplimiento de la normatividad archivistica vigente. | 1 | Posible pérdida o deterioro de la información | Operativo ( Gestión )
|  |  | 2 | Que las tablas de retencion documental no se actualicen y no se aplique la normatividad vigente en relación a la gestión documental | Operativo ( Gestión )
| Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales | Administrar los elementos de consumo y devolutivos del instituto, asi como el servicio de transporte para garantizar servicios oportunos a los funcionarios y por ende alcanzar el desarrollo de los proyectos misionales. | 1 | Posibilidad de que no se pueda prestar el servicio de vehiculos automotores a los requerimientos de los procesos programados | Gestion ( Operativo)
|  |  | 2 | Posibilidad de que se presenten pérdidas de los recursos físicos | Operativo ( Gestión )
Proceso de Control y Mejora Continua | Evaluación y control | Evaluar en forma independiente la gestión institucional y asesorar en la definición e implementación de acciones bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la entidad. | 1 | Es posible que no se cumpla con el Programa de Auditroias establecido | Operativo ( Gestión )
|  |  | 2 | #REF! | #REF!

## Gestión Estratégica y de Gobier
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Gerencial o Estratégico | Gestión Estratégica y de Gobierno | Definir y orientar los lineamientos para la gestión de los procesos de la entidad, la administración del riesgo, y del sistema de gestión , con el fin de dar cumplimiento al propósito de la entidad dentro del marco legal. | 1 | Incumplimiento de las directrices dentro de la entidad | Gerencial ( Gestión ) | Desconocimiento de los lineamientos del Normograma | Inicios de procesos por incumplimiento al plan de desarrollo | 2.Improbable | 4.Mayor | Alto | Capacitaciones, seguimiento de directrices | 1.Rara vez | 2.Menor | Bajo | Reducir el Riesgo | Actualizar Normogramas de la entidad y cargarlo a la pagina web del Instituto | 70% | Lideres de procesos | Mensual | Enero | Diciembre | Normograma Actualizado | Reforzar con capacitaciones y asesores externos, expertos en el área de Cultura , Actividad Física y Deportes.
[6 empty] | Desactualización de normogramas, desarrollo de la gestión con desconocimiento. | Sanciones, pérdida de recursos |  |  |  | Actualización de normogramas permanente |  |  |  |  | Realizar Auditorias Internas revisando los normogramas | 50% | Lideres procesos/Auditor interno | Cuatrimestral | Enero | Diciembre | Actas de reunión/Informes de Auditoria
[6 empty] | Falta de identificación de riesgos de gestión y corrupción | Incumplimiento de la mision de la entidad |  |  |  | Plan Anticorrupción. |  |  |  |  | Realizar seguimiento al plan Anticorrupción | 40% | Lideres procesos/Auditor interno | Cuatrimestral | Enero | Diciembre | Informe de seguimiento Plan Anticorrupción
[6 empty] | Desconocimiento de los procesos | Incumplimiento de las metas |  |  |  | Realizar Inducción y reinduccón . |  |  |  |  | Realizar socialización de los procesos | 30% | Subgerente Administrativa y Financiera | Anual | Enero | Diciembre | Actas de inducción y reinducción

## Planeación de la Gestión Instit
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Gerencial o Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Orientar y hacer seguimiento a la gestión de los procesos a través de la implementación de herramientas de control y el desarrollo de proyectos para garantizar el cumplimiento de las metas definidas por el IMCRDZ. | 1 | Incumplimiento de metas del plan de acción | Gerencial ( Gestión ) | Formulación inadecuada de la planeación | Perdida de recursos | 2.Improbable | 4.Mayor | Alto | Elaborar plan de Adquisiciones | 1.Rara vez | 2.Menor | Bajo | Reducir el Riesgo | Reuniónes previas con los coordinadores y subgerentes | 30% | Gerente general | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de reunión | 1.Reestructurar la planeación con base en la experiencia anterior. 2.Buscar asesoria externa respecto a temas relacionados.
[6 empty] | Que no se realicen los traslados presupuestales de la Administración Central | 1.Retrazos de actividades que requieren recursos 2.Retrazos de los pagos de funcionamiento. |  |  |  | Elaborar la proyeccion presupuestal Solicitudes y reuniones mensuales para mirar el presupuesto y mirar lo que se tienen con secretaria hacienda, mesas de trabjo con la secretaria |  |  |  |  | Entregar a la Administración central la propuesta del presupuesto anual | 70% | Gerente general | Anual | Enero | Diciembre | Proyección presupuestal y Actas
[6 empty] | No realizar seguimiento a las metas | Posible incumplimiento a las metas |  |  |  | Reuniónes periódicas de Autocontrol y Subcomités de Autocontrol |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los comités y subcomites de Autocontrol | 20% | Control Interno o quien haga sus veces. | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de reunión

## Comunicació Organiznal.Part.Ciu
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Gerencial o Estratégico | Comunicación Organizacional y Participación Ciudadana | Comunicar oportuna y eficazmente, a través de los medios de comunicación existentes y el manejo efectivo de herramientas al interior de la entidad, para lograr una participación activa entre los funcionarios del IMCRDZ y los ciudadanos. | 1 | Que la comunicación entre el IMCRDZ y los ciudadanos sea deficiente. | Imagen o Reputacional ( Gestión ) | Que La información no sea emitida a tiempo. | 1.Baja asistencia a los eventos y servicios que promueve el Instituto. | 4.Probable | 4.Mayor | 4.Mayor | Política de comunicaciónes, donde se establece los tiempos mínimos de divulgación de los servicios y eventos. | 3. Posible | 2.Menor | 3.Moderado | Reducir el Riesgo | Reuniónes semanales del área de comunicación con los líderes de proceso. | 50% | Comunicador social | Mensual | Septiembre | Diciembre | Actas de Reunión | Reforzar la comunicación con campañas que concientizen a los zipáquireños sobre el estar informados de las acciones , servicos y eventos del instituto.
Diciembre
[6 empty] | Que los canales de comunicación no sean los adecuados a los diferentes tipos de población. | La información no llegue de manera calara, oportuna y veraz. |  |  |  | Política de comunicación donde se establece los diferentes canales y tipos de comunicación externa, interna y mixta. |  |  |  |  | Reuniónes del área de comunicación para definir el canal de comunicación más adecuado para el tipo de población que se vaya convocar. | 60% | Comunicador social | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de Reunión
[6 empty] | Los ciudadanos no tienen la cultura de indagar sobre la gestión de la administración | Ciudadanos desinformados |  |  |  | Incentivar a la población con medios de comunicación innovadores como: APP, mapa interactivo, página web, redes sociales, youtube, Periódico, libro impreso y en multimedia. |  |  |  |  | Realizar reuniónes con los usuarios en cabeza de los coordinadores y formadores , en donde se promueva el uso de éstos medios de comunicación. | 70% | Coordinadores | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de Reunión

## Fomento de Cultura.Rec.Deporte
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | Fomento de la Cultura, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física | Desarrollar y promocionar actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas a través de programas dirigidos a la comunidad zipaquireña, para fortalecer y aportar en la mejora de su calidad de vida. | 1 | Actividad Fisica:Que se preste un servicio de mala calidad en el desarrollo y promoción de los proyectos y subproyectos ofertados por el IMCRDZ. | Gerencial ( Gestión ) | No precisar los lugares, fechas y horarios para desarrollar las actividades por parte del Instituto | 1.Incumplimiento al plan de desarrollo. 2.Mala imagen institucional | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Realizar la planeación de las fechas y horarios como lo indica el procedimiento establecido en el Sistema de Gestión de Calidad haciendo uso de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad .PM-FT-0401-06 | 2.Improbable | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Seguimiento en los comités de Autocontrol, por parte del gerente general, seguimiento en los subcomites de autocontrol realizados liderados por el coordinador de Actividad Física. | 30% | Coordinador de Actividad Física | Mensual | Enero | Diciembre | Formatos PM-FT-0401-06 Vers. 01 | 1.Revisar si se están llevando a cabo los controles establecidos por parte de los responsables y hacer seguimiento permanente.
[6 empty] | No se contrate los formadores idóneos para desarrollar las actividades de las diferentes escuelas de formación |  |  |  |  | Realizar una adecuada selección de personal con las capacidades y competencias aplicando la Actividad Macro Clave de Planeación, selección, vinculación y desvinculación del Proceso de Talento Humano. |  |  |  |  | Hacer seguimiento por medio de las actas de satisfacción para aprobar los pagos a los contratistas PA-FT-0902-08 . | 30% | Gerente General | Mensual | Enero | Diciembre | Registro de Entrevistas
|  |  | 2 | Deporte: Que no se puedan desarrollar las actividades planeadas por los Instructores en las diferentes EFDZ (Escuelas de Formación Deportivas) | Gerencial ( Gestión ) | El clima afecta la continuidad de las clases haciendo que los usuarios se desmotiven | 1.Desmotivación y deserción de usuarios. 2.Incumplimiento al plan de desarrollo en cuanto a cobertura 3. Afecta la calidad de vida de los usuarios | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Reprogramar las clases | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Reducir el Riesgo | Gestionar otros espacios | 10% | Formadores/Coordinador de Deporte | Mensual | Enero | Diciembre | Evidencia de la gestión | 1.Revisar si se están llevando a cabo los controles establecidos por parte de los responsables y hacer seguimiento permanente.
[6 empty] | Los espacios para desarrollar las actividades no cuentan con protección lo que conlleva a la cancelación de las clases cuando llueve |  |  |  |  | Reprogramar las clases |  |  |  |  | Gestionar otros espacios | 10% | Formadores/Coordinador de deporte | Mensual | Enero | Diciembre | Evidencia de la gestión
[6 empty] | La Falta de compromiso, de algunos instructores desaniman a la comunidad participante de las EFAC |  |  |  |  | Realizar seguimiento por medio de los subcomités de Autocontrol |  |  |  |  | Revisar la planeación que los formadores entregan a coordinación y realizar seguimiento. | 20% | Coordinador de Deoporte | Mensual | Enero | Diciembre | Formatos de Planeación PM-FT-0401-03
[6 empty] | las jornadas escolares en algunas instituciones educativas son muy extensas evitando que los estudiantes asistan a las EFDZ. |  |  |  |  | Extender los horarios que oferta las escuelas de Formación deportiva EFDZ |  |  |  |  | hacer seguimiento y dofas en el comité de Autocontrol. | 20% | Formadores/Coordinador de Deporte | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de Comité de Autocontrol. PA-FT-12-02-04
[6 empty] | La falta de interés por parte de algunas JAC,no promueven la participacion de la comunidad en los programas ofertados. |  |  |  |  | Vigilar con Con el comité de Seguimiento , vigilancia y control |  |  |  |  | Visitas con el comité de vigilancia y control para identificar las necesidades y sobre las mismas realizar la planeacion | 25% | Coordinador de Deoporte | Cuatrimestral | Enero | Diciembre | Actas de Visitas.PA-FT-12-02-04
|  |  | 3 | Cultura: que no se pueda promover ni desarrollar las actividades programadas por las escuelas de formación EFAC | Gerencial ( Gestión ) | No contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades | 1.Disminución e inconformidad de los usuarios. 2.Incumplimiento en los objetivos propuestos. 3.Mala imagen institucional. | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Gestionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades EFAC. | 2.Improbable | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Realizar seguimiento a las condiciones de los espacios en donde se realicen las actividades. | 40% | Coordinación EFAC y Subgerencia de Cultura | Mensual | Enero | Diciembre | Contrato de renta de los espacios adecuados para llevar a cabo las actividades de las EFAC | 1.Reprogramar las clases no desarrolladas. 2.Realizar seguimiento permanente a los docentes que se evidenció fallas de clases
[6 empty] | Que los formadores no cumplan con los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades |  |  |  |  | Hacer seguimiento y evaluación en los puntos descentralizados en donde se desarrollan las actividades EFAC con los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad ( Formato de Evaluación de Satisfacción del Usuario PGM-FT-15-02-01 y hacer Observación a contrato en caso de incumplimiento PA-FT-0902-08 |  |  |  |  | Realizar seguimiento en los subcomites de Autocontrol con los formadores | 20% | Subgerencia de Cultura | Trimestral | Enero | Diciembre | Registros de las encuestas y las actas de satisfacción de contrato
[6 empty] | 3.Falta de compromiso y apoyo por parte de las JAC ( JUNTAS DE ACCION COMUNAL) y las IEM ( INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES ) en la convocatoria de usuarios de los programas EFAC |  |  |  |  | Realzar reuniones con las JAC y las IEM dejando evidencias por medio de actas en donde se establecen compromisos y realizar seguimiento a las mismas. |  |  |  |  | Retroalimentar en el Subcomité de Autocontrol las actividades realizadas y las observaciones realizadas por las JAC e IEM | 10% | Coordinación EFAC | Trimestral | Enero | Diciembre | Actas de Reunión
|  |  | 4 | Cultura, Deporte y actividad física: que los formadores no se conecten oportunamente a las clases virtuales | Operativo ( Gestión ) | Fallas en el internet de los oontratistas | 1.Disminución e inconformidad de los usuarios. 2.Incumplimiento en los objetivos propuestos. 3.Mala imagen institucional. | 4.Probable | 4.Mayor | Extremo | Generar herramienta de seguimiento de las actividades de manera virtual | 3. Posible | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Realizar seguimiento de las actividades de los formadores | 50% | Coordinación EFAC y Subgerencia de Cultura | Mensual | Enero | Diciembre | Bitácra de actividades de los formadores | 1.Revisar si se están llevando a cabo los controles establecidos por parte de los responsables y hacer seguimiento permanente.
[6 empty] | Que los formadores no cumplan con los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades |  |  |  |  | Hacer seguimiento de los formadores por medio de una herrameinta que permita realizar el seguimiento adecuado de las actividades realizadas por los mismos en medio virtual |  |  |  |  | Realizar seguimiento en los subcomites de Autocontrol con los formadores | 30% | Subgerencia de Cultura | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de Reunión
[6 empty] | Falta de compromiso de los formadores con las actividades virtuales |  |  |  |  | Realizar campañas de capacitación por parte de los coordinadores para el uso de herramientas para clases virtuales |  |  |  |  | Realizar seguimiento por parte de la subgerente de cultura y del Coordinador de EFACZ | 50% | Coordinación EFAC | Semestral | Enero | Diciembre | Actas de Reunión y evaluación de la capacitación

## Gestión de Bienes de Interes
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Misional | Gestion de Bienes de Interes Cultural Y deportivo | Disponer de escenarios deportivos y culturales en buen estado, llevando a cabo una eficiente administración y mantenimiento, para garantizar el préstamo de los mismos a la población que lo requiera dando cumplimiento a la reglamentación vigente. | 1 | Entorpecimiento en la ejecución de la programación de Mantenimiento. | Operativo ( Gestión ) | Que se presenten eventos contingenciales, o actividades paralelas no programadas | 1. No se de ejecución a satisfacción del plan de acción de mantenimiento programado. 2.Sobrecarga laboral del equipo de trabajo de mantenimiento y logística. 3.Perdida de credibilidad de la institución ante las JAC y comunidad en general con la cuales se llega a compromisos de mantenimiento en los escenarios deportivos o culturales. | 3. Posible | 5.Catastrófico | Extremo | Reorganizar el cronograma ajustándolo para la atención de todas las actividades. | 2.Improbable | 4.Mayor | Moderado | Reducir el Riesgo | realicen mas mantenimientos preventivos . | 50% | Coordinación de mantenimiento | Mensual | Enero | Diciembre | Cronograma, y Formato de Planeación Semanal PM-FT-0501-01 | Establecer un plan de contingencia en caso de algún imprevisto
[6 empty] | Falta de Material, insumos y maquinaria para la realización de los trabajos de mantenimiento | No se puede realizar el trabajo de manera eficiente y con la calidad esperada. |  |  |  | seguimiento al cumplimiento de la entrega de elementos |  |  |  |  | Dejar observaciones en el acta de supervisión en caso de incumplimiento | 60% | Subgerente Administrativa y Financiera | Mensual | Enero | Diciembre | FT Pedido de Suministros PM-FT-0501-04 y Actas firmadas de supervisión
|  |  | 2 | Que no se pueda llevar a cabo la prestación de servicios de préstamo y alquiler de escenarios deportivos y culturales y servicio al usuario | Operativo ( Gestión ) | Fallas técnicas en el sistema de asignación de horarios | Cruce de horarios por perdida de información. | 3. Posible | 5.Catastrófico | Extremo | Realizar backup | 3. Posible | 4.Mayor | 4.Mayor | Moderado | Realizar mantenimiento preventivo al equipo | 20% | Ing. De Sistemas | Mensual | Enero | Diciembre | Formato Cronograma de Mantenimiento y backup PA-FT-10-02 | Establecer un plan de contingencia en caso de algún imprevisto
[6 empty] | Las personas no hagan el procedimiento a tiempo y correctamente para el acceso a los escenarios. | mal tramite del servicio, no se pueda acceder a el. |  |  |  | Socializar el procedimiento , capacitación al usuario, |  |  |  |  | Fortalecer el mecanismo de comunicación, para socializar los diferentes procesos a la comunidad | 40% | Subgerente Administrativa y Financiera | Mensual | Enero | Diciembre | Procesos socializados.
[6 empty] | Causas naturales (lluvia), imprevistos, incidentes. | aplazamiento o cancelación de la prestación del servicio en el escenario. |  |  |  | Reprogramar el Servicio |  |  |  |  | Eventos y actividades se planeen con tiempo | 70% | Profesional encargado de los Escenarios Deportivos y Culturales | Mensual | Enero | Diciembre | FT Solicitud préstamo de escenariosPM-FT-0502-01
|  |  | 3 | Que haya mal servicio prestado por parte del personal de atención al usuario. | Operativo ( Gestión ) | Desconocimiento del reglamento de uso de los escenarios por parte del personal. | Recibir una PQR por parte de los usuarios | 3. Posible | 5.Catastrófico | Extremo | Capacitación constante al personal . Socialización del reglamento en los escenarios. | 3. Posible | 4.Mayor | 4.Mayor | Moderado | Identificar necesidades de capacitación específicas para que las capacitaciones sean efectivas. | 60% | Profesional encargado de los Escenarios Deportivos y Culturales | Trimestral | Enero | Diciembre | Registro de asistencia y evaluación de capacitaciones. | Realizar rotación de personal.
[6 empty] | Mala actitud, receptividad o empatía de parte del personal | Los usuarios no vuelvan a usar el espacio. Mala imagen institucional | 3. Posible | 5.Catastrófico | Extremo | capacitaciones constantes de servicio al cliente

## Admón de Recursos Bibliotecario
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
MISIONAL | Administración de Recursos y Servicios Bibliotecarios | Garantizar la oferta de los servicios basicos reglamentados por la Biblioteca Nacional y los servicios innovadores propios de la biblioteca pública, disponiendo de los recursos e infraestructura adecuada. | 1 | Que no se oferten los servicios básicos reglamentarios y propios de la biblioteca. | Cumplimiento ( Gestión ) | Daños en la infraestructura de la Biblioteca | No realizar las actividades correspondientes a la prestación de los servicios básicos de la biblioteca. | 3. Posible | 3.Moderado | Moderado | Realizar cronogramas de mantenimiento preventivo | 2.Improbable | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Realizar la solicitud de arreglos al área de Mantenimiento. | 30% | Coordinadora de Biblioteca | Semanal | Enero | Diciembre | Planeación Semanal de Mantenimiento PM-FT-0501-01 | Solicitar de inmediato el mantenimiento de las áreas afectadas.
[6 empty] | Internet con baja capacidad | No prestar el servicio básico de la biblioteca, que es la prestación de internet |  |  |  | Realizar observaciones en el acta de satisfacción del contrato. |  |  |  |  | Realizar una adecuada selección de Proveedores. | 25% | Subgerente Administrativa y Financiera . | Mensual | Enero | Diciembre | Acta de Cumplimiento PA-FT-0902-08 | Reprogramar actividades con los usuarios.
[6 empty] | Perdida de material bibliografico | Afecta la prestación del servicio y la cobertura de usuarios. |  |  |  | Implementar un sistema Automatizado para la recuperacion de la informacion, control de inventarios , control de circulación. |  |  |  |  | Excel de inventario actualizado. | 35% | Bibliotecologa/ Auxiliar de Biblioteca | Mensual | Enero | Diciembre | Inventario de Documentos | Reportar a la Subgerencia de Cultura el infórme con la pérdida de l material Bibliográfico.

## Gestión del Talento Humano
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Administrar la planta de personal y contratista del IMCRDZ garantizando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, su bienestar, capacitación, incentivos según aplique, para garantizar su mayor eficiencia en la gestión de los procesos. | 1 | Posible Pérdida de información | Operativo ( Gestión ) | Vulnerabilidad en el sistema de información SIGEP | Pérdida de la confidencialidad | 3. Posible | 4.Mayor | Alto | Registro de Historia Laboral de los funcionarios en el SIGEP | 3. Posible | 4.Mayor | Alto | Reducir el Riesgo | Solicitar a los contratista y funcionarios la actualizaciòn de la historia laboral en SIGEP | 10% | Subgerente Administrativa y Financiera | Trimestral | Enero | Diciembre | Circular | Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad.
[6 empty] | Falta de control en la custodia de las historias laborales | Demandas y sanciones |  |  |  | Tablas de Retención Documental |  |  |  |  | Realizar seguimiento por el profesional de Gestión Documental | 20% | Profesional en Gestiòn Documental | Trimestral | Enero | Diciembre | Informe de seguimiento
[6 empty] | Archivo inadecuado de la información física en las historias laborales | Pérdida de información |  |  |  | Aplicaciòn de Procedimientos de Gestiòn Documental |  |  |  |  | Realizar Auditorias internas de Calidad | 40% | Control Interno | Anual | Enero | Diciembre | Informe de Auditoria
[6 empty] | Sistemas de información deficientes | Dificultad en bùsqueda de documentos |  |  |  | Aplicaciòn de Procedimientos de Gestiòn Documental |  |  |  |  | Asignar recursos para el mejoramiento del Archivo y en general para la gestiòn Documental en el entidad. | 20% | Gerente General | Anual | Enero | Diciembre | Plan de Adquisisciònes
|  |  | 2 | Posibilidad de vinculación de personal con documentación no idónea. | Operativo ( Gestión ) | Suministro de información presuntamente falsa al momento de la vinculación | Sanciones legales | 3. Posible | 4.Mayor | Alto | Verificar la veracidad de los documentos a la hora de realizar contrataciòn o nombramiento. | 3. Posible | 4.Mayor | Alto | Reducir el Riesgo | Realizar una adecuada selecciòn de personal | 10% | Subgerente Administrativa y Financiera | Anual | Enero | Diciembre | Registros de vinculaciòn | Notificar a al contratista o funcionario toamndo las acciones pertinentes.
[6 empty] | Falta de Controles en el proceso de vinculación del personal | Contrataciòn de personal sin competencia. |  |  |  | controles establecidos en el proceso de Gestiòn del Talento Humano. |  |  |  |  | Verificacion de experiencia y recomendaciones laborales. | 10% | Subgerente Administrativa y Financiera | Anual | Enero | Diciembre | Documentos de contratación
|  |  | 3 | Posibilidad de liquidación errónea de la nómina | Operativo ( Gestión ) | Error de digitación | Reprocesos | 3. Posible | 5.Catastrófico | Alto | Revisiòn de informes por parte del Asesor financiero. | 3. Posible | 5.Catastrófico | Alto | Evitar el Riesgo | Gestionar la adquisiciòn del mòdulo de Nòmina. | 30% | Gerente General | Anual | Enero | Diciembre | Informe | Notificar al gerente general y realizar inmediata correciòn
[6 empty] | Desconocimiento normativo | Procesos disciplinarios |  |  |  | Revision del Asesor financiero |  |  |  |  | Capacitaciones sobre actualizaciòn normativa financiera | 20% | Tesorera | Trimestral | Enero | Diciembre | Certificado de capacitaciones
[6 empty] | Sistemas de información deficientes | Reprocesos |  |  |  | Mantenimientos del sistema HAS |  |  |  |  | Realizar evaluaciòn de proveedor del sistema | 10% | Subgerente Administrativa y Financiera | Anual | Enero | Diciembre | Registro de evaluaciòn

## Gestión Financiera
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Gestión Financiera | Garantizar la adecuada administración de los recursos financieros para la ejecución del Plan de Desarrollo y el suministro de la información para la toma de decisiónes del IMCRDZ. | 1 | Mala administración de los recursos financieros | Gestión | Planeación inadecuada del presupuesto de la vigencia | 1. Procesos Fiscales 2.Incumplimiento al POAI, PAA, Plan Indicativo | 2.Improbable | 5.Catastrófico | Extremo | 1.POAI, PAA (Plan Operativo Anual de inversiobnes,Plan Anual de Adquisiciónes) 2.Marco Fiscal de mediano plazo. 3.Metas del Plan de Desarrollo | 1.Rara vez | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Seguimiento al POAI, PAAA | 70% | Gerente y Subgerentes de Cultura y Financiero | Semanal | Enero | Diciembre | Seguimiento al POAI | 1.Informar a las autoridades de control 2.dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los entes de control competente.
[6 empty] | No se cumpla con la meta del Recaudo. | Disminución en el presupuesto para poder cumplir con el POAI. |  |  |  | Marco fiscal de mediano plazo. |  |  |  |  | Seguimiento a los indicadores de Sistema de Gestión de Calidad. | 70% | Tesorera | Trimestral | Enero | Diciembre | Indicadores actualizados
[6 empty] | Cuentas bancarias sin conciliar | No identificar oportunamente fraudes financieros. |  |  |  | Rendición de informes trimestrales. |  |  |  |  | Conciliaciones entre fuente de recurso y cuentas bancarias. | 80% | Tesorera | Trimestral | Enero | Diciembre | Archivo en excel
[6 empty] | Bases de datos financieras desactualizada | Sistemas de información deficientes |  |  |  | Rendición de informes trimestrales. |  |  |  |  | Mantenimientos a los sistemas implementados ( HAS) | 60% | Tesorera y proveedor | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de mantenimiento
[6 empty] | Error de digitación en el momento de realizar las transferencias Bancarios y/o Pagos. | Disminución en los recursos económicos para el cumplimiento de obligaciónes. |  |  |  | Conciliaciones bancarias. |  |  |  |  | Verificación de los pagos realizados. | 70% | Contadora | Mensual | Enero | Diciembre | Conciliación bancaria
[6 empty] | Desconocimiento normativo | Que den lugar a procedimientos fiscales y disciplinarios. |  |  |  | Capacitaciónes personal en normatividad financiera. |  |  |  |  | Apoyo de los Asesores Financieros contratados | 80% | Asesores de Apoyo | Semanal | Enero | Diciembre | Informe de contratista.
[6 empty] | Personal no capacitado o sin el perfil para el cumplimiento de las funciones. | Gestión financiera ineficinete e incompleta. |  |  |  | Adecuada selección de personal. |  |  |  |  | Capacitaciones brindadas por los entes de control. | 70% | Gerente y Subgerente Administrativa y Financiera. | Semanal | Enero | Diciembre | Certificados de capacitaciones.
[6 empty] | Procedimientos sin puntos de control | Anexos y soportes para pago incorrectos. |  |  |  | Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. |  |  |  |  | Auditorias de Control Interno | 80% | Asesora de Control Interno | Trimestral | Enero | Diciembre | Informe de Auditoria.
[6 empty] | Falta de seguimiento a la ejecución de los recursos | no identificar oportunamente los desfalcos financieros. |  |  |  | Revisión de la ejecución Activa y Pasiva del presupuesto. |  |  |  |  | Seguimiento al POAI. | 70% | Gerente y Subgerente Administrativa y Financiera. | Mensual | Enero | Diciembre | POAI y ejecuciones presupuestales.

## Adquisición de bienes y servici
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Adquisición de bienes y servicios | Adquirir bienes y servicios mediante procesos de contratación transparentes, responsables y eficaces dentro de la Ley, para dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Planes de acción, satisfaciendo las necesidades de la comunidad en general. | 1 | Publicación extemporanea o incompleta en el SECOP | Cumplimiento ( Gestión) | Bases de datos de contratación desactualizada | Reprocesos,hallazgos de entes de control | 3. Posible | 2.Menor | Moderado | Seguimientos periodicos al cargue en el SECOP | 2.Improbable | 2.Menor | Moderado | Reducir el Riesgo | Realizar mantenimiento a las bases de datos . | 10% | Asesor Jurídico/Ingeniero de Sistemas | Trimestral | Enero | Diciembre | Registro de seguimiento | Realizar la corrección inmediata cargar la información
[6 empty] | Error de digitación | Hallazgos ante entes de control |  |  |  | Revisión de contratos por el jurídico |  |  |  |  | Revisión por el Asesor Jurídico | 20% | Asesor Jurídico | Mensual | Enero | Diciembre | Registro de seguimiento
[6 empty] | Desconocimiento normativo | Procesos disciplinarios |  |  |  | Frecuentes capacitaciones |  |  |  |  | Adecuada selección de profesional | 30% | Gerente General | Anual | Enero | Diciembre | Certificado de capacitaciones
|  |  | 2 | Posible incumplimiento contractual | Operativo ( Gestión) | Fallas en el seguimiento a la ejecución de contratos y convenios por parte de los supervisores | Procesos disciplinarios | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Manual de Contratación. | 3. Posible | 2.Menor | Moderado | Reducir el Riesgo | Seguimiento por la auxiliar Administrativa | 15% | Asesor Jurídico | Mensual | Enero | Diciembre | Contratos revisados | Notificar a la gerencia para que realice las acciones más convenientes.
[6 empty] | Omitir acciones oportunas frente a eventuales riesgos de incumplimiento. | Reprocesos |  |  |  | Manual de Contratación. |  |  |  |  | Auditorias al Procedimiento de gestión de calidad. | 10% | Asesor jurídico | Trimestral | Enero | Diciembre | Informes de Auditoria

## Gestión de Tecnologia Info Comu
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC | Brindar asistencia técnica a las diferentes herramientas tecnológias y equipos de computo del IMCRDZ para garantizar el desarrollo de los proyectos y mantener la comunicación efectiva ante los ciudadanos. | 1 | Falla en el servicio de internet | Tecnológico ( Gestión ) | Falla en el suministro eléctrico | Interrupción de operaciones | 2.Improbable | 3.Moderado | Moderado | Requerir al proveedor del suministro eléctrico | 2.Improbable | 3.Moderado | Moderado | Reducir el Riesgo | Realizar mantenimiento | 25% | Ingeniero de sistemas | Trimestral | Enero | Diciembre | Registro de mantenimiento | si las fallas persisten, solicitar el cambio de proveedor por incumplimiento a su obligación contractual
[6 empty] | servicio deficiente del proveedor | Demora en las operaciones |  |  |  | Actas de satisfacción del contrato de internet |  |  |  |  | Levantar observaciones a las actas de satisfacción para mejorar el servicio | 15% | Subgerente Administrativa y Financiera | Mensual | Enero | Diciembre | Actas de Satisfacción
|  |  | 2 | Perdida de la Información | Tecnológico ( Gestión ) | Error humano ( Borrar información) | Interrupción de operaciones. | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Capacitar al usuario en el manejo de la información | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Evitar el Riesgo | Realizar Backups | 35% | Ingeniero de sistemas | Mensual | Enero | Diciembre | Backups | El Gerente General notificará a los entes pertinentes .
[6 empty] | Inundación, terremoto, incendio | Detrimento |  |  |  | Realizar Backup Interno cada tres meses, los de cultura y deportes quedará en la estación del tren, y los backup de la estación del tren en el Archivo de San Carlos |  |  |  |  | Realizar Backups | 15% | Ingeniero de sistemas | Mensual | Enero | Diciembre | Backups
[6 empty] | Virus informático | Detrimento |  |  |  | Realizar mantenimiento a los equipos de computo. |  |  |  |  | Realizar Backups | 40% | Ingeniero de sistemas | Mensual | Enero | Diciembre | Backups

## Gestión Jurídica
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Gestión Jurídica | Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o judiciales que sean requeridas al IMCRDZ. | 1 | Vencimiento de términos en la gestión y/o trámites de los asuntos jurídicos, legales y judiciales | Cumplimiento ( Gestión ) | Falta de control y seguimiento a los radicados en ventanilla | Sanciones en contra de la entidad | 3. Posible | 3.Moderado | Alto | Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de las diferentes solicitudes. | 2.Improbable | 2.Menor | Bajo | Reducir el Riesgo | Socializar el proceso de comunicaciones internas al personal | 70% | Subgerente Financiera y Asesora de calidad. | Anual | Enero | Diciembre | Actas de socialización | Comunicar a la alta gerencia, y contestar con diligencia los requerimientos .

## Gestión Documental
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Apoyo | Gestión Documental | Administrar la documentación que se produce y se recibe en el IMCRDZ, mediante políticas y herramientas que permiten su organización, conservación consulta y disposición final en cumplimiento de la normatividad archivistica vigente. | 1 | Posible pérdida o deterioro de la información | Operativo ( Gestión ) | Desastres naturales (incendios, inundaciones, terremotos) | Perdida de la información | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Digitalización de los archivos | 2.Improbable | 2.Menor | Bajo | Reducir el Riesgo | Realizar Backups del archivo digitalizado | 10% | Profesional de Archivo | Trimestral | Enero | Diciembre | Archivos digotalizados | Realizar back ups mensiales de archivos
[6 empty] | Insuficiencia de espacios, insumos y muebles para la organización de los archivos de gestión. | Perdida de expedientes |  |  |  | Gestionar recursos par adecuar los espaciós |  |  |  |  | Incluir en el plan de adqusisiciones recursos para la mejora de las condiciones del Archivo | 20% | Subgerente Administrativa y Financiera | Anual | Enero | Diciembre | PAA | Planificar recursos obligatorios para la mejora de las condiciones de archivo
[6 empty] | La no aplicación de las tablas de retencion Documental TRD. | Desorden el los Archivos de la entidad. |  |  |  | Capacitación a los funcionarios y contratistas |  |  |  |  | Realizar Auditorias internas | 15% | Control Interno | Cuatrimestral | Enero | Diciembre | Acta de Auditoría | Auditorias internas de gestión documental
|  |  | 2 | Que las tablas de retencion documental no se actualicen y no se aplique la normatividad vigente en relación a la gestión documental | Operativo ( Gestión ) | Rotación de personal o vinculación de personal no competente. Desconocimiento de la Normatividad vigente. | Errores en gestión archivistica | 3. Posible | 4.Mayor | Extremo | Contratación de profesional idóneo para la gestión del archivo. | 2.Improbable | 2.Menor | Bajo | Reducir el Riesgo | Seleccionar personal idóneo con conocimientos en gestión documental o ciencias de la información | 40% | Gerente General | Anual | Enero | Diciembre | Hoja de vida de personal encargado de gestión Documental | Solicitar hoja de vida y experiencia del personal a cargo de gestión documental

## Gestión de Recursos Físicos y S
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
| Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales | Administrar los elementos de consumo y devolutivos del instituto, asi como el servicio de transporte para garantizar servicios oportunos a los funcionarios y por ende alcanzar el desarrollo de los proyectos misionales. | 1 | Posibilidad de que no se pueda prestar el servicio de vehiculos automotores a los requerimientos de los procesos programados | Gestion ( Operativo) | Que no se haga mantenimiento preventivo y correctivo | Deterioro de los vehículos. | 4.Probable | 4.Mayor | Extremo | Formato de seguimeinto de vehiculos | 4.Probable | 4.Mayor | Extremo | Reducir el Riesgo | Hacer seguimiento a la hoja de vida del vehículo | 20% | Almacenista | Bimestral | Enero | Diciembre | Hoja de vida de los vehículos | Notificar al gerente general, y solicitar prestamo de transporte a la Administarción central
[6 empty] | falta de control por parte del coordinador de la programación de vehiculos | Que no se lleve a acabo o se retrase clases de las escuelas de formación |  |  |  | Formato programación de vehículos |  |  |  |  | Seguimiento a la planeación realizada por los coordinadores de escuelas. | 30% | Coordinadores de escuelas de formación | Semanal | Enero | Diciembre | Seguimiento a la Planeación
[6 empty] | Desorden en la programación del vehículo. | Que se tengan dos o mas solicitudes para el mismo vehículo a la misma hora. |  |  |  | Formato de programación de vehículos |  |  |  |  | Seguimiento a la planeación realizada por los coordinadores de escuelas. | 20% | Coordinadores de escuelas de formación | Semanal | Enero | Diciembre | Seguimiento a la Planeación
|  |  | 2 | Posibilidad de que se presenten pérdidas de los recursos físicos | Operativo ( Gestión ) | Falta de controles en la administración del recurso físico | Desorden en inventarios | 4.Probable | 5.Catastrófico | Extremo | Procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad. | 4.Probable | 5.Catastrófico | Extremo | Evitar el Riesgo | Auditorias internas. | 25% | Auditor Interno | Semestral | Enero | Diciembre | Informe de Auditorias | Notificar al Gerente General y hacer efectivas las pólizas de seguros
[6 empty] | Elementos sin ingresar a los inventarios de la entidad | Hurto, detrimento Patrimonial |  |  |  | Sistema HAS |  |  |  |  | Seguimiento por parte de los supervisores de contrato. | 35% | Supervisores de contratos | Mensual | Enero | Diciembre | Formato ingreso de inventraio al sistema con visto bueno de supervisor

## Evaluación y Control
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTE 2. VALORACION DEL RIESGO | [7 empty] | COMPONENTES 3. TRATAMIENTO
TIPO DE PROCESO | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | No RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION ( %) | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTROS O SOPORTES | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO
Control y Mejora Continua | Evaluación y control | Evaluar en forma independiente la gestión institucional y asesorar en la definición e implementación de acciones bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la entidad. | 1 | Es posible que no se cumpla con el Programa de Auditroias establecido | Operativo ( Gestión ) | Inoportunidad en la entrega de información necesaria para practicar la Auditoria | Atraso en el cumplimiento del cronograma de auditorias. | 4.Probable | 4.Mayor | Extremo | Realización de seguimiento por parte del comité de Autocontrol del área estrategica. | 2.Improbable | 2.Menor | Moderado | Reducir el Riesgo | Socialización del programa de Auditoria en el Comité Institucional de control Interno | 30% | Asesor de control Interno | Mensual | Enero | Diciembre | Acta de comité institucional de control interno | 1.levantar Plan de Acción por la materialización del riesgos 2. Ajustar programa de Auditoria y aprobarlo en el Comité Institucional de Control Interno.
[6 empty] | Falta de socialización del plan de Auditoria | Cruce de las auditorias con otras actividades ya programadas del Auditado |  |  |  | Procedimiento de Auditoria |  |  |  |  | Socialización del Programa de Auditoria en el Comité de Autocontrol | 40% | Gerente General | Mensual | Enero | Diciembre | Acta de comité de Autocontrol
[6 empty] | Imprevistos en la entidad , del Auditado o del Auditor | No efectuar la Auditoria |  |  |  | Obligaciones contractuales en el Contrato de cada contratista. |  |  |  |  | Estipular en el Acta de reunión inicial de Auditoria , otra opción de fecha para la ejecución de la Auditoria | 30% | Auditor /Auditado. | Mensual | Enero | Diciembre | Acta de reunión de inicio